МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

**ПРИКАЗ**

03.08.2016 №СЭД-26-01-06-556

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2017 году»

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2017 году».

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края, Региональному центру обработки информации при подготовке процедур государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2017 году руководствоваться мероприятиями дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования и науки Пермского края

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2017 году»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № j Наименование мероприятий | | Ответственный | Дата исполнения |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | | | |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 20 августа 2016 года |
| 2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на традиционной августовской конференции работников образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 24 августа 2016 года |
| 3 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Пермского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 10 августа 2016 года |
| 4 | Подготовка и размещение на сайте региональной системы оценки качества образования аналитических отчетов предметных комиссий по итогам проведения ГИА в 2016г. | ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 20 августа 2015 года |
| 5 | Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника «Единый государственный экзамен. Итоги 2016 года» с | Министерство образования и науки Пермского края | октябрь 2016 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | включением статистических данных и аналитических материалов в электронном виде. | | ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | |  | |
| 6 | Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Пермском крае в 2016 году» с включением статистических данных и аналитических материалов в электронном виде. | | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | | октябрь 2016 года | |
| 7 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете | | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | | октябрь 2016 года | |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | |
| 1 | | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | | июль 2016 года - май 2017 года | |
| 2 | | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов ГИА-2016 | | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | | август - декабрь 2016 года | |
| 3 | | Разработка и включение показателей оценки качества общего образования на территории Пермского края в проект «Ступени» | | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | | сентябрь 2016 года | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования, включение в него:   * проекта «Я люблю математику», * проекта «Образовательный лифт», * проекта «Английский язык для всех», * проекта «Физика для региона» и др. | Министерство образования и науки Пермского края  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | сентябрь 2016 года |
| 5 | Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов (математика, физика, английский язык) в рамках проведения курсов повышения квалификации педагогов на основе анализа типичных затруднений обучающихся при выполнении заданий КИМ | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | сентябрь - декабрь 2016 года |
| 6 | Организация и проведение вебинаров с педагогами ОО по теме: «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9» | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | ноябрь, декабрь 2016 года,  февраль 2017 года |
| 7 | Проведение тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным предметам для выпускников текущего года | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | ноябрь 2016 года, март 2017 года |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в соответствие с федеральными НПА | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 3 | Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| 4 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| 5 | Размещение НПА на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6 | Размещение НПА на официальном сайте РЦОИ Пермского края | РЦОИ | в течение года |
| 7 | Размещение НПА на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1 | Распределение средств бюджета Пермского края с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пермского края, в том числе на:  - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов конфликтной и предметных комиссий, специалистов по приемке, обработке информации, | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | декабрь 2016 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организационно-технологическому обеспечению, верификаторов и др.);   * видеонаблюдение в ППЭ (100% онлайн); * приобретение оборудования для РЦОИ: * приобретение оборудования для печати КИМ в ППЭ и технологии сканирования (сканеры, принтеры, расходные материалы); * приобретение оборудования в ППЭ для проведения ГИА-9 по информатике, иностранным языкам и физике;   -обслуживание защищенных каналов связи РЦОИ - ППЭ   * муниципальный орган управления образованием;   -обновление электронных подписей членов ГЭК;   * адресная доставка КИМ в ППЭ; * приобретение программного оборудования для функционирования «Регионального информационного центра» (видеостена, центр онлайн-наблюдения) * организация работы каналов связи |  |  |
| 2 | Размещение заказов по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ | Министерство образования и науки Пермского края | январь 2017 года |
| 3 | Заключение государственного контракта по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ в 2017 году | Министерство образования и науки Пермского края | март 2016 года |
| 4 | Заключение государственного контракта по оказанию услуг по организации адресной доставки и обслуживания дополнительных складов экзаменационных материалов ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю» | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль - март 2017 года |
| 5 | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к | ГАУ ДПО «Институт развития | январь - июль |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | образования 11ермского края» | 201 / года |
| 6 | Заключение государственных контрактов и договоров на информационное освещение ГИА в СМИ, печать и тиражирование КИМ ГИА-9, аналитическое обеспечение результатов ГИА, лицензионное обеспечение передачи прав на программное обеспечение | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь - июль 2017 года |
| 7 | Внесение поправок в постановление Правительства ПК «О размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению | Министерство образования и науки Пермского края  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь 2016 года |
| 8 | Формирование и согласование сметы расходов на обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г. | Министерство образования и науки Пермского края  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | ноябрь 2017 года |
| 9 | Подготовка и заключение договоров гражданско- правового характера на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к проведению ЕГЭ | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль- декабрь 2017 года |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 1 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:   * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * членов конфликтной комиссии; * общественных наблюдателей | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-март 2017 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (сдача квалификационного испытания)   * подготовка программного обеспечения для проведения квалификационных испытаний * формирование групп участников квалификационных испытаний * подготовка графика проведения испытаний * осуществление контроля за проведением квалификационных испытании | | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-май 2017 года |
| 3 | Обучение экспертов предметных комиссий, ^ ^ претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), членов ГЭК, руководителей 11113, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-март 2017 года |
| 4 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), | | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль - март 201/года |
| 5 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ по технологии «Печать КИМ в ППЭ и сканирование в аудиториях ППЭ» (Коми-пермяцкий округ, Горнозаводскии муниципальный район, Красновишерский муниципальный район) | | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль - апрель 201/года |
| 6 | Представление опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 Пермского края на региональном уровне | | Министерство образования и науки Пермского края | февраль - апрель 201 / года |
| 7 | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (проведение пробных обязательных экзаменов) | | Министерство образования и науки Пермского края | март 2017 года |
|  |  | | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |
| 8 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Пермского края в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | по графику ФИЛИ |
| 9 | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендации ФИЛИ | | Министерство образования и науки Пермского края  ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь-декабрь 2016 года |
| 10 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | | РЦОИ  Министерство образования и науки Пермского края | апрель-май 2017 года |
| 11 | Организация участия сотрудников РЦОИ в совещаниях, проводимых Рособрнадзором, Федеральным институтом педагогических измерении, и Федеральным центром тестирования | | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | согласно графика |
| 12 | Обеспечение участия образовательных организаций Пермского края в апробациях технологии по совершенствования технологий проведения ЕГЭ | | Министерство образования и науки Пермского края  ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | согласно графика Рособрнадзора и ФЦТ |
| 13 | Организация постоянно действующего семинара- совещания по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 и/или ГИА-11 в МСУ | | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь, декабрь 2016 года  февраль, апрель 201/года |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | |
| 1 | | Организация и подготовка к проведению ГИА лиц, не прошедших ГИА-9 в основные сроки:   * работа с РБД; * работа предметных и конфликтных комиссий. | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | август-сентябрь 2016 года | |
| 2 | | Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА-9 | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | декабрь 2016 года | |
| 3 | | Проведение тренировочных экзаменов ГИА-9 на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края  РЦОИ | ноябрь 2016 года март 2017 года | |
| 4 | | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738) | Министерство образования и науки Пермского края | 26, 29 сентября 2016 года  9 октября 2016 года | |
| 5 | | Планирование работы РЦОИ в 2017 году:   * анализ работы РЦОИ в 2016 году * определение приоритетных направлений деятельности РЦОИ в 2017 году * подготовка плана-графика работы РЦОИ в 2017 году * определение функциональных обязанностей сотрудников РЦОИ в 2017 году | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 15 октября 2016 года | |
| 6 | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа:   * выпускников ОО текущего учебного года; * обучающихся и выпускников СПО; * выпускников прошлых лет; * лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; * лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; * участников итогового сочинения, изложения | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | до 1 декабря 2016 года  до 15 ноября 2016 года | |
| 7 | | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее - Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее - График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:   * списка ППЭ; * аудиторий ППЭ | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | до 1 февраля 2017 года | |
| 8 | | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Г рафиком ФЦТ, внесение данных сведений в   * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * членов предметных комиссий; * членов конфликтной комиссии | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | до 1 февраля 2017 года | |
| 9 | | Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и технологии «Печать КИМ в ППЭ и сканирование ЭМ в ППЭ» | Министерство образования и науки Пермского края  ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-март 2017 года | |
| 11 | | Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в течение года | |
| 12 | | Организация и проведение итогового сочинения: | Министерство образования и | в соответствии с единым | |
|  | | * в основные сроки; * в дополнительные сроки. | науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | расписанием | |
| 13 | | Поведение приемки готовности РЦОИ для проведения | Министерство образования и науки Пермского края  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | март 2017 года | |
| 14 | | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | Министерство образования и науки Пермского края | ноябрь 2016 года | |
| 15 | | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | Министерство образования и науки Пермского края | ноябрь 2016 года | |
| 16 | | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Пермским филиалом ОАО «Ростелеком» | Министерство образования и науки Пермского края  Пермский филиал ОАО «Ростелеком | в течение года | |
| 17 | | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю» (адресная доставка КИМ) | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года | |
|  | |  | ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю» |  | |
| 18 | | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Пермского края (проведение работы по психологическому сопровождению и оказанию квалифицированной психологической помощи выпускникам образовательных организаций) | Министерство образования и науки Пермского края  Министерство здравоохранения Пермского края | в течение года | |
| 19 | | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ГУ МВД России по Пермскому краю | Министерство образования и науки Пермского края  ГУ МВД России по Пермскому краю | в течение года | |
| 20 | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в РЦОИ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | Министерство образования и науки Пермского края  Исполнитель государственного контракта | февраль-май 2017 года | |
| 22 | | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Краевая ПМГТК | февраль-июнь 2017 года | |
| 23 | | Подготовка и проведение процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей: | Министерство образования и науки Пермского края |  | |
|  | | - организация работы дистанционных курсов для общественных наблюдателей; | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | апрель 2017 года | |
|  | | - проведение квалификационного экзамена для общественных наблюдателей | Министерство образования и науки Пермского края | май 2017 года | |
|  | | - организация работы с молодежным движением «За честный ЕГЭ» | Министерство образования и науки Пермского края | апрель 2017 года | |
|  | | - выдача удостоверений общественных наблюдателей | Министерство образования и науки Пермского края | май 2017 года | |
| 24 | | Организация участия Пермского края во всероссийской апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в утвержденные сроки | |
| 25 | | Организация участия Пермского края во всероссийской апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в утвержденные сроки | |
| 26 | | Создание и обеспечение функционирования регионального информационного центра для осуществления онлаин-видеонаблюдения | Министерство образования и науки Пермского края  Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в утвержденные сроки | |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2016» на официальном сайте Министерства образования и науки | | Министерство образования и науки Пермского края | сентябрь 2016 года - июль 2017 года |
|  | Пермского края | |  |  |
| 2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2016» на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | сентябрь 2016 года - июль 2017 года |
| 3 | Организация работы региональной «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | | Министерство образования и науки Пермского края | с 1 сентября 2016 года |
| 4 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА- 9 и ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) Пермского края | | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | с 1 сентября 2016 года |
| 5 | Организация работы официального сайта РЦОИ | | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | с 1 сентября 2016 года |
| 6 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году: | | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.1. | - работа с краевыми печатными изданиями; | | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.2. | - работа с краевыми ТВ компаниями; | | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.3. | - работа с краевыми радиостанциями; | | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.4. | - подготовка тематического выпуска журнала «Умный» | | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 7 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещения | | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
|  | соответствующей информации на сайтах ОС | |  |  |
| 7.1. | - проведение мониторинга сайтов органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 7.2. | - проведение мониторинга работы «Горячих линий» органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 8 | Проведение общегородских родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году | | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Министерство здравоохранения Пермского края | январь - май 2017 года |
| 9 | Проведение традиционного краевого родительского собрания в режиме онлайн | | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | апрель- май 2017 года |
| 10 | Подготовка и распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) для родителей и выпускников школ | | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов1! | январь - май 201/года |
|  |  | | Пермского края  Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 11 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании   * подготовка и выдача буклетов; * проведение психологических тренингов; * встречи психологов с родителями; * создание «телефона доверия по вопросам ГИА». | | Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Министерство здравоохранения Пермского края | январь — май 2017 года |
| 12 | Ежегодная запись видеообращения министра образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной с напутственным словом к выпускникам школ перед экзаменом | | Министерство образования и науки Пермского края  ТВ компания | май 2017 года |
| 13 | Проведение ежегодной традиционной пресс-конференции для СМИ «Готовность Пермского края к проведению экзаменационной кампании» | | Министерство образования и науки Пермского края  Пресс-служба губернатора Пермского края | май 2017 года |
| 14 | Подготовка и доклад министра образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной губернатору Пермского края В.Ф. Басаргину о готовности региона к проведению экзаменационной кампании | | Министерство образования и науки Пермского края  Пресс-служба губернатора Пермского края | май 2017 года |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | | |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его | | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
|  | участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | |  |  |
| 1.1. | -анкетирование родителей, выпускников; | | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
| 1.2. | -мониторинг количества обращений на «Горячую линию» Министерства образования и науки Пермского края; | | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
| 1.3. | - мониторинг количества письменных обращений по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Министерство образования и науки Пермского края | | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
| 1.4. | - мониторинг проведенных мероприятий с родительским сообществом в муниципальных районах (городских округах) Пермского края | | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 1.5. | - мониторинг публикаций в СМИ о ходе подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | Министерство образования и науки Пермского края  Пресс-служба губернатора Пермского края | постоянно |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | | Министерство образования и науки Пермского края  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края | постоянно |
| 3 | Организация межведомственного взаимодействия с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края | | Министерство образования и науки Пермского края  Г осударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского | постоянно |
|  |  | | края |  |
| \ | Создание межведомственной комиссии при губернаторе Пермского края по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пермского края | | Министерство образования и науки Пермского края  Пресс-служба губернатора Пермского края  ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю»  ГУ МВЛ России по Пермскому краю | февраль 2017 года |