МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

**ПРИКАЗ**

03.08.2016 №СЭД-26-01-06-556

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2017 году»

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2017 году».

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края, Региональному центру обработки информации при подготовке процедур государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2017 году руководствоваться мероприятиями дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования и науки Пермского края

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2017 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № j Наименование мероприятий | Ответственный | Дата исполнения |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 20 августа 2016 года |
| 2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на традиционной августовской конференции работников образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 24 августа 2016 года |
| 3 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Пермского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 10 августа 2016 года |
| 4 | Подготовка и размещение на сайте региональной системы оценки качества образования аналитических отчетов предметных комиссий по итогам проведения ГИА в 2016г. | ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 20 августа 2015 года |
| 5 | Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника «Единый государственный экзамен. Итоги 2016 года» с | Министерство образования и науки Пермского края | октябрь 2016 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | включением статистических данных и аналитических материалов в электронном виде. | ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» |  |
| 6 | Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Пермском крае в 2016 году» с включением статистических данных и аналитических материалов в электронном виде. | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь 2016 года |
| 7 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь 2016 года |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | июль 2016 года - май 2017 года |
| 2 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов ГИА-2016 | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | август - декабрь 2016 года |
| 3 | Разработка и включение показателей оценки качества общего образования на территории Пермского края в проект «Ступени» | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | сентябрь 2016 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования, включение в него:* проекта «Я люблю математику»,
* проекта «Образовательный лифт»,
* проекта «Английский язык для всех»,
* проекта «Физика для региона» и др.
 | Министерство образования и науки Пермского краяГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | сентябрь 2016 года |
| 5 | Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов (математика, физика, английский язык) в рамках проведения курсов повышения квалификации педагогов на основе анализа типичных затруднений обучающихся при выполнении заданий КИМ | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | сентябрь - декабрь 2016 года |
| 6 | Организация и проведение вебинаров с педагогами ОО по теме: «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9» | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | ноябрь, декабрь 2016 года,февраль 2017 года |
| 7 | Проведение тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным предметам для выпускников текущего года | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | ноябрь 2016 года, март 2017 года |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в соответствие с федеральными НПА | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 3 | Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| 4 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| 5 | Размещение НПА на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6 | Размещение НПА на официальном сайте РЦОИ Пермского края | РЦОИ | в течение года |
| 7 | Размещение НПА на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Распределение средств бюджета Пермского края с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пермского края, в том числе на:- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов конфликтной и предметных комиссий, специалистов по приемке, обработке информации, | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | декабрь 2016 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организационно-технологическому обеспечению, верификаторов и др.);* видеонаблюдение в ППЭ (100% онлайн);
* приобретение оборудования для РЦОИ:
* приобретение оборудования для печати КИМ в ППЭ и технологии сканирования (сканеры, принтеры, расходные материалы);
* приобретение оборудования в ППЭ для проведения ГИА-9 по информатике, иностранным языкам и физике;

-обслуживание защищенных каналов связи РЦОИ - ППЭ* муниципальный орган управления образованием;

-обновление электронных подписей членов ГЭК;* адресная доставка КИМ в ППЭ;
* приобретение программного оборудования для функционирования «Регионального информационного центра» (видеостена, центр онлайн-наблюдения)
* организация работы каналов связи
 |  |  |
| 2 | Размещение заказов по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ | Министерство образования и науки Пермского края | январь 2017 года |
| 3 | Заключение государственного контракта по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ в 2017 году | Министерство образования и науки Пермского края | март 2016 года |
| 4 | Заключение государственного контракта по оказанию услуг по организации адресной доставки и обслуживания дополнительных складов экзаменационных материалов ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю» | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль - март 2017 года |
| 5 | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к | ГАУ ДПО «Институт развития | январь - июль |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | образования 11ермского края» | 201 / года |
| 6 | Заключение государственных контрактов и договоров на информационное освещение ГИА в СМИ, печать и тиражирование КИМ ГИА-9, аналитическое обеспечение результатов ГИА, лицензионное обеспечение передачи прав на программное обеспечение | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь - июль 2017 года |
| 7 | Внесение поправок в постановление Правительства ПК «О размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению | Министерство образования и науки Пермского краяГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь 2016 года |
| 8 | Формирование и согласование сметы расходов на обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г. | Министерство образования и науки Пермского краяГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | ноябрь 2017 года |
| 9 | Подготовка и заключение договоров гражданско- правового характера на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к проведению ЕГЭ | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль- декабрь 2017 года |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* членов конфликтной комиссии;
* общественных наблюдателей
 | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-март 2017 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (сдача квалификационного испытания)* подготовка программного обеспечения для проведения квалификационных испытаний
* формирование групп участников квалификационных испытаний
* подготовка графика проведения испытаний
* осуществление контроля за проведением квалификационных испытании
 | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-май 2017 года |
| 3 | Обучение экспертов предметных комиссий, ^ ^ претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), членов ГЭК, руководителей 11113, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-март 2017 года |
| 4 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль - март 201/года |
| 5 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ по технологии «Печать КИМ в ППЭ и сканирование в аудиториях ППЭ» (Коми-пермяцкий округ, Горнозаводскии муниципальный район, Красновишерский муниципальный район) | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | февраль - апрель 201/года |
| 6 | Представление опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 Пермского края на региональном уровне | Министерство образования и науки Пермского края | февраль - апрель 201 / года |
| 7 | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (проведение пробных обязательных экзаменов) | Министерство образования и науки Пермского края | март 2017 года |
|  |  | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |
| 8 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Пермского края в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | по графику ФИЛИ |
| 9 | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендации ФИЛИ | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь-декабрь 2016 года |
| 10 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | РЦОИМинистерство образования и науки Пермского края | апрель-май 2017 года |
| 11 | Организация участия сотрудников РЦОИ в совещаниях, проводимых Рособрнадзором, Федеральным институтом педагогических измерении, и Федеральным центром тестирования | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | согласно графика |
| 12 | Обеспечение участия образовательных организаций Пермского края в апробациях технологии по совершенствования технологий проведения ЕГЭ | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | согласно графика Рособрнадзора и ФЦТ |
| 13 | Организация постоянно действующего семинара- совещания по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 и/или ГИА-11 в МСУ | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | октябрь, декабрь 2016 годафевраль, апрель 201/года |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Организация и подготовка к проведению ГИА лиц, не прошедших ГИА-9 в основные сроки:* работа с РБД;
* работа предметных и конфликтных комиссий.
 | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | август-сентябрь 2016 года |
| 2 | Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА-9 | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | декабрь 2016 года |
| 3 | Проведение тренировочных экзаменов ГИА-9 на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяРЦОИ | ноябрь 2016 года март 2017 года |
| 4 | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738) | Министерство образования и науки Пермского края | 26, 29 сентября 2016 года9 октября 2016 года |
| 5 | Планирование работы РЦОИ в 2017 году:* анализ работы РЦОИ в 2016 году
* определение приоритетных направлений деятельности РЦОИ в 2017 году
* подготовка плана-графика работы РЦОИ в 2017 году
* определение функциональных обязанностей сотрудников РЦОИ в 2017 году
 | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | 15 октября 2016 года |
| 6 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа:* выпускников ОО текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников СПО;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;
* участников итогового сочинения, изложения
 | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | до 1 декабря 2016 годадо 15 ноября 2016 года |
| 7 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее - Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее - График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:* списка ППЭ;
* аудиторий ППЭ
 | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | до 1 февраля 2017 года |
| 8 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Г рафиком ФЦТ, внесение данных сведений в* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* членов предметных комиссий;
* членов конфликтной комиссии
 | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | до 1 февраля 2017 года |
| 9 | Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и технологии «Печать КИМ в ППЭ и сканирование ЭМ в ППЭ» | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | январь-март 2017 года |
| 11 | Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ | ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в течение года |
| 12 | Организация и проведение итогового сочинения: | Министерство образования и | в соответствии с единым |
|  | * в основные сроки;
* в дополнительные сроки.
 | науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | расписанием |
| 13 | Поведение приемки готовности РЦОИ для проведения | Министерство образования и науки Пермского краяГосударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | март 2017 года |
| 14 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | Министерство образования и науки Пермского края | ноябрь 2016 года |
| 15 | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | Министерство образования и науки Пермского края | ноябрь 2016 года |
| 16 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Пермским филиалом ОАО «Ростелеком» | Министерство образования и науки Пермского краяПермский филиал ОАО «Ростелеком | в течение года |
| 17 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю» (адресная доставка КИМ) | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
|  |  | ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю» |  |
| 18 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Пермского края (проведение работы по психологическому сопровождению и оказанию квалифицированной психологической помощи выпускникам образовательных организаций) | Министерство образования и науки Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края | в течение года |
| 19 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ГУ МВД России по Пермскому краю | Министерство образования и науки Пермского краяГУ МВД России по Пермскому краю | в течение года |
| 20 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в РЦОИ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | Министерство образования и науки Пермского краяИсполнитель государственного контракта | февраль-май 2017 года |
| 22 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяКраевая ПМГТК | февраль-июнь 2017 года |
| 23 | Подготовка и проведение процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей: | Министерство образования и науки Пермского края |  |
|  | - организация работы дистанционных курсов для общественных наблюдателей; | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | апрель 2017 года |
|  | - проведение квалификационного экзамена для общественных наблюдателей | Министерство образования и науки Пермского края | май 2017 года |
|  | - организация работы с молодежным движением «За честный ЕГЭ» | Министерство образования и науки Пермского края | апрель 2017 года |
|  | - выдача удостоверений общественных наблюдателей | Министерство образования и науки Пермского края | май 2017 года |
| 24 | Организация участия Пермского края во всероссийской апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в утвержденные сроки |
| 25 | Организация участия Пермского края во всероссийской апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в утвержденные сроки |
| 26 | Создание и обеспечение функционирования регионального информационного центра для осуществления онлаин-видеонаблюдения | Министерство образования и науки Пермского краяГ АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | в утвержденные сроки |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2016» на официальном сайте Министерства образования и науки | Министерство образования и науки Пермского края | сентябрь 2016 года - июль 2017 года |
|  | Пермского края |  |  |
| 2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2016» на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | сентябрь 2016 года - июль 2017 года |
| 3 | Организация работы региональной «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Министерство образования и науки Пермского края | с 1 сентября 2016 года |
| 4 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА- 9 и ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) Пермского края | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | с 1 сентября 2016 года |
| 5 | Организация работы официального сайта РЦОИ | Г АУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | с 1 сентября 2016 года |
| 6 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году: | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.1. | - работа с краевыми печатными изданиями; | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.2. | - работа с краевыми ТВ компаниями; | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.3. | - работа с краевыми радиостанциями; | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6.4. | - подготовка тематического выпуска журнала «Умный» | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 7 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещения | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
|  | соответствующей информации на сайтах ОС |  |  |
| 7.1. | - проведение мониторинга сайтов органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 7.2. | - проведение мониторинга работы «Горячих линий» органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 8 | Проведение общегородских родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края | январь - май 2017 года |
| 9 | Проведение традиционного краевого родительского собрания в режиме онлайн | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | апрель- май 2017 года |
| 10 | Подготовка и распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) для родителей и выпускников школ | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов1! | январь - май 201/года |
|  |  | Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края |  |
| 11 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании* подготовка и выдача буклетов;
* проведение психологических тренингов;
* встречи психологов с родителями;
* создание «телефона доверия по вопросам ГИА».
 | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края | январь — май 2017 года |
| 12 | Ежегодная запись видеообращения министра образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной с напутственным словом к выпускникам школ перед экзаменом | Министерство образования и науки Пермского краяТВ компания | май 2017 года |
| 13 | Проведение ежегодной традиционной пресс-конференции для СМИ «Готовность Пермского края к проведению экзаменационной кампании» | Министерство образования и науки Пермского краяПресс-служба губернатора Пермского края | май 2017 года |
| 14 | Подготовка и доклад министра образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной губернатору Пермского края В.Ф. Басаргину о готовности региона к проведению экзаменационной кампании | Министерство образования и науки Пермского краяПресс-служба губернатора Пермского края | май 2017 года |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
|  | участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1.1. | -анкетирование родителей, выпускников; | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
| 1.2. | -мониторинг количества обращений на «Горячую линию» Министерства образования и науки Пермского края; | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
| 1.3. | - мониторинг количества письменных обращений по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Министерство образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
| 1.4. | - мониторинг проведенных мероприятий с родительским сообществом в муниципальных районах (городских округах) Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 1.5. | - мониторинг публикаций в СМИ о ходе подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Министерство образования и науки Пермского краяПресс-служба губернатора Пермского края | постоянно |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | Министерство образования и науки Пермского краяГосударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края | постоянно |
| 3 | Организация межведомственного взаимодействия с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяГ осударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского | постоянно |
|  |  | края |  |
| \ | Создание межведомственной комиссии при губернаторе Пермского края по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяПресс-служба губернатора Пермского краяФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю»ГУ МВЛ России по Пермскому краю | февраль 2017 года |