УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

Соликамского муниципального  района Пермского края

# П Р И К А З

30.12.2016                                                                                                           № 482

Об утверждении плана-графика
по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

В целях создания необходимых условий для реализации прав граждан на образование в Соликамском муниципальном районе, обеспечения устойчивого развития муниципальной системы образования и непрерывного повышения качества общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  план-график подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования на территории  Соликамского муниципального района в 2017 году (Приложение 1).

2. Контроль исполнения приказа возложить на консультанта Управления образования Соликамского муниципального района Гарц Т.Н.

Начальник

Управления образования                                                               Л.А.Корнеева

С приказом ознакомлены:

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Управления образования

Соликамского муниципального района

от 30.12.2016 № 482

План-график подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на территории

Соликамского муниципального района в 2017 году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база |  |  |
| 1.Разработка муниципального плана подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 2. Разработка и утверждение нормативно-правовых документов по организации и проведению ГИА в Соликамском муниципальном районе в 2017 году. 3. Предоставление информации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Министерство образования и науки Пермского края, РЦОИ | Январь В течение учебного года | Управление образования Соликамского муниципального района Руководители ОУ |
| Организационные мероприятия |  |  |
| 1.Организация образовательного процесса, внеклассной работы по предметам в 9, 11 классах. 2.Инструктаж заместителей руководителей по УВР, руководителей РМО, учителей по подготовке и участию выпускников 9, 11 классов к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 3.Обеспечение учащихся 9, 11 классов сборниками, тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными материалами. 4.Организация внеурочной профильной практики учащихся 9-11 классов (компьютерное тестирование, спецкурсы, элективные курсы, индивидуальные консультации). 5. Проведение родительских собраний: -«Знакомство с Порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017 году»; -«О проведении итогового сочинения (изложения)»; - «О подаче заявлений на участие в ГИА»; - «Права и обязанности участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-2016» и др. 6. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 7.Проведение классных часов «Организация и технология проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Права и обязанности участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ». 10. Аналитическая деятельность по достижению результатов обученности выпускников: - создание временных творческих групп «ГИА: опыт, проблемы, решения». - педагогический совет «Анализ результатов ГИА-2016»; - заседания районных методических объединений учителей-предметников (подготовка выпускников к ЕГЭ, ОГЭ; корректировка планирования; составление рекомендаций для учителей-предметников); - заслушивание заместителей директоров по УВР ОУ о ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на совещаниях (один раз в четверть); 12.Проведение семинаров в рамках малой творческой лаборатории по теме «Повышение качества образования через создание школьной системы оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы» на базе МБОУ «Городищенская СОШ». 13.Участие представителей Министерства образования и науки Пермского края, Гособрнадзора Пермского края, Управления образования Соликамского муниципального района в общих родительских собраниях, встречах с выпускниками школ. 14. Презентация опыта работы лучших педагогов района. 15.Посещение семинаров-практикумов по подготовке к ОГЭ по математике в ГОУ ВПО «Соликамский государственный педагогический институт» (по возможности). 16.Участие в выездных профориентационных научно-познавательных марафонах, организованных Уральским государственным лесотехническим университетом: -прикладные практико-ориентированные занятия для учащихся 9-11 классов по физике, химии и биологии; -тематические «круглые столы» для учащихся 5-9 классов по темам «Химия вокруг нас», «Химия и экология», «Сохраним и приумножим», «Этот увлекательный мир бумаги», «Ландшафтный строитель- создатель красоты и гармонии в окружающей среде», «Чудеса физики». 17. Организация консультаций УГЛТУ в проведении экспериментальных исследований с использованием приборной базы (шумомер, виброметр, гигрометр, УФ-радиометр и др.), сопровождение исследовательских работ учащихся. 18.Участие в специализированной выставке «Образование и карьера-2017», форуме «Образование и наука» в г.Пермь, «Ярмарка вакансий» и др. | В течение учебного года В течение учебного года | Администрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители. Руководители РМО учителей-предметников |
| Работа по формированию банка данных |  |  |
| 1. Формирование базы данных о МО УО, ОУ, о выпускниках текущего года 2. Составление заявки на участие выпускников в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | Январь- март | Управление образования, администрация ОУ |
| Информационное обеспечение подготовки к ОГЭ, ГВЭ |  |  |
| 1.Оформление информационного стенда «Готовимся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ». 2.Оформление информационной сменной выставки в библиотеке по подготовке к ГИА. 3.Проведение обучающего семинара по подготовке к ГИА. 4.Оформление информационного стенда «В помощь выпускнику» 5.Подготовка памяток для родителей и выпускников «Советы психолога». 6. Работа с демоверсиями ЕГЭ, ОГЭ в Интернете. 7. Обзор текущей информации по ЕГЭ, ОГЭ. 8. Работа с образцами бланков ответов по ОГЭ. 9. Организация психологических практикумов для учащихся «Сдаем ЕГЭ, ОГЭ на отлично». 10.Размещение на сайтах Управления образования СМР, ОУ информации об утверждении сроков и местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, о Порядке проведения экзаменов и др. 11.Информирование граждан, участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии», ведение раздела на официальном сайте в сети «Интернет» | В течение учебного года | Администрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители |
| Внутришкольный контроль |  |  |
| 1.Разработка плана по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ОУ, презентация плана на совещании заместителей директоров по УВР. 2.Внедрение внутришкольного мониторинга. 3. Оценка качества учебных достижений обучающихся по соответствующим технологиям и с использованием контрольных измерительных материалов подготовленных Региональным центром обработки информации Пермского края. 4. Организация работы с одаренными детьми, слабоуспевающими. 5. Контроль посещаемости учебных занятий. 6. Проведение диагностических работ по русскому языку и математике, их анализ. 7. Анализ кадрового и методического обеспечения по подготовке к ОГЭ. 8. Посещение спецкурсов, элективных курсов с целью выявления эффективности занятий, их роли в подготовке к ОГЭ. 9. Посещение уроков с целью определения качества преподавания учебных дисциплин, избранных выпускниками для сдачи экзамена в форме ОГЭ. 10. Посещение уроков специалистами, методистами и руководителями РМО в выпускных 9, 11 классах с целью определения уровня подготовки к итоговой аттестации. 11. Проведение тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по русскому языку и математике, предметам по выбору. 12.Экспертиза предпрофильной подготовки учащихся IX классов: результативность предметных курсов по выбору, направленность профориентационной работы. 13.Контроль своевременного прохождения программного материала учебных предметов. | В течение учебного года | Администрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители |